## 附件2—2017年第一批库区基金及移民后期扶持资金项目表
附件2
曲靖市2017年度省级第一批大中型水库库区基金及移民后期扶持资金项目计划表
编制单位：曲靖市移民开发局 曲靖市财政局 2017年7月4日 单位：万元、人
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目 建设 单位 | 建设地点 |  |  | 建设内容及规模 | 设计 效益 | 起止年限 | 总投资（万元） |  |  |  | 年度投资（万元） |  |  |  | 受益情况 |  |  | 立项 批准文号 | 水库 名称 | 备注
|  |  |  | 乡 | 村 | 组 |  |  |  | 合计 | 移民专项资金 | 其他专项资金 | 自筹 | 合计 | 移民专项资金 | 其他专项资金 | 自筹 | 总人口 | 移民 人数 | 建档立卡贫困移民人数
曲靖市合计36个项目，共投入移民资金2198万元。 | [9 empty] | 21038.54 | 17963 | 1112.74 | 1962.8 | 5233.54 | 2198 | 1112.74 | 1922.8 | 54817 | 13570
1 | 麒麟区潇湘街道冷家屯村委会蔬菜基地建设项目 | 1303013014 | 冷家屯村委会 | 潇湘 | 冷家屯 | 冷家屯 | 建蔬菜基地50亩，钢架大棚45个，单棚面积4.5×400m，M7.5浆砌石支砌蓄水池1个400m³,M7.5浆砌石支砌引水渠长200m，过水断面60×60cm,砖砌大棚间沟渠长1500m，过水断面40×40cm，建砂石机耕路长130m，宽3.5m。由移民专项资金所建固定资产属村集体所有，村集体将固定资产承包给个人，收取一定数额的承包费，用于公益事业支出。 | 增加收入 | 2017 | 58 | 30 |  | 28 | 58 | 30 | 0 | 28 | 1655 | 45 |  |  | 潇湘安置区
2 | 麒麟区东山镇卑舍村委会阿石堵“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目 | 1303014019 | 卑舍村委会 | 东山 | 卑舍 | 阿石堵 | 建文化活动1幢，二层、框架结构，建筑面积289m2，建红白理事会钢架棚280m2，硬化广场900m2、硬化农户门口场地6000m2，支砌花台450m2，安装太阳能路灯30盏，绿化1000m2 | 改善居住条件 | 2017 | 191 | 170 |  | 21 | 191 | 170 | 0 | 21 | 275 | 255 | 0 |  | 独木库区
3 | 麒麟区东山镇水井村委会石板沟村民小组石板沟至江边道路硬化工程 | 1303014024 | 水井村委会 | 东山 | 水井 | 石板沟 | 硬化石板沟至江边道路1400m，宽4m，路面结构为20cm厚C30砼+10cm厚级配碎石垫层及排水设施等。 | 改善交通 | 2017 | 65 | 55 |  | 10 | 65 | 55 | 0 | 10 | 431 | 424 | 13 |  | 独木库区
4 | 麒麟区潇湘街道石灰窑村委会下营文化活动室建设项目 | 1303014092 | 石灰窑村委会 | 潇湘 | 石灰窑 | 下营 | 建文化活动室1幢，二层框架结构，建筑面积340㎡、硬化场地400㎡、结构为15cm厚C30砼+20cm厚块石垫层。 | 改善文化生活 | 2017 | 61 | 40 | 17 | 4 | 61 | 40 | 17 | 4 | 312 | 30 | 0 |  | 潇湘安置区
麒麟区合计4个项目，共投入移民资金295万元。 | [9 empty] | 375 | 295 | 17 | 63 | 375 | 295 | 17 | 63 | 2673 | 754
1 | 曲靖经开区翠峰街道晏官屯社区大晏二村至黄家冲村道路亮化工程 | 1303024004 | 翠峰街道 | 翠峰 | 晏官屯 | 大晏二村、黄家冲 | 道路全长600m，沿线安装太阳能路灯25盏。 | 改善居住条件 | 2017 | 26 | 25 |  | 1 | 6 | 5 |  | 1 | 865 | 88 | 0 |  | 西河安置区 | 美丽宜居乡村建设点。该项目云财农〔2016〕249号已安排移民资金20万元，本批补齐5万缺口资金。
2 | 曲靖经开区翠峰街道晏官屯社区大晏一村至小晏官屯村道路亮化工程 | 1303024005 | 翠峰街道 | 翠峰 | 晏官屯 | 大晏一村、小晏官屯 | 道路全长250m，沿线安装太阳能路灯10盏。 | 改善交通 | 2017 | 11 | 10 |  | 1 | 11 | 10 |  | 1 | 663 | 60 | 0 |  | 西河安置区
经开区合计2个项目，共投入移民资金15万元。 | [9 empty] | 37 | 35 | 0 | 2 | 17 | 15 | 0 | 2 | 1528 | 148
1 | 沾益区大坡乡烟子冲村级活动场所建设工程 | 1303034008 | 沾益移民局 | 大坡 | 烟子冲村 | 烟子冲村 | 建设文化活动室90㎡，房屋结构为全框架结构，排水、绿化等相关附属设施。 | 改善文化生活 | 2017 | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  | 310 | 7 |  |  | 西河安置区 | 贫困乡镇
2 | 沾益区炎方乡麦地村委会出村道路硬化 | 1303034024 | 沾益移民局 | 炎方 | 麦地村委会 | 麦地村 | 硬化道路全长1.7㎞,宽4m,采用c30水泥混凝土路面，结构层为15㎝碎石垫层+20㎝水泥混凝土面层。 | 改善交通 | 2017 | 86 | 86 |  |  | 86 | 86 |  |  | 864 | 165 | 4 |  | 新屯安置区
3 | 沾益区炎方乡五拐村委会大村子至田基沟道路硬化工程 | 1303034046 | 沾益移民局 | 炎方 | 五拐村 | 大村子、田基沟 | 硬化道路全长2.2㎞,宽4m,采用c30水泥混凝土路面，结构层为15㎝碎石垫层+20㎝水泥混凝土面层。 | 改善交通 | 2017 | 90 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  | 1760 | 294 |  |  | 偏桥库区
4 | 沾益区金龙街道桃园社区桃园大村新建干渠治理工程 | 1303034070 | 沾益移民局 | 金龙街道 | 桃园社区 | 桃园大村 | 治理河道长1000m，两面M7.5毛石支砌，石方2500m³。 | 改善灌溉 | 2017 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 2143 | 34 | 1 |  | 洞上安置区
沾益区合计4个项目，共投入移民资金250万元。 | [9 empty] | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 5077 | 500
1 | 马龙县月望乡深沟村委会火烧箐村内道路硬化项目 | 1303044005 | 月望乡政府 | 月望 | 深沟 | 火烧箐 | 硬化村内道路3条，总长2500m，宽3m，厚0.2m。 | 改善交通 | 2017 | 72 | 49 |  | 23 | 72 | 49 |  | 23 | 759 | 49 | 5 |  | 潇湘安置区 | 贫困乡镇
马龙县合计1个项目，共投入移民资金49万元。 | [9 empty] | 72 | 49 | 0 | 23 | 72 | 49 | 0 | 23 | 759 | 49
1 | 富源县墨红镇世依村委会世依村移民文化活动中心建设项目 | 1303054019 | 富源移民局 | 墨红 | 世依 | 跌水 | 房屋260㎡，硬化广场600㎡,公厕1个。 | 改善文化生活 | 2017 | 65 | 65 |  |  | 65 | 65 |  |  | 1453 | 37 | 0 |  | 独木安置区
2 | 富源县农业实用技术培训项目 | 1303053002 | 富源移民局 | 4个镇 | 8个村委会 | 16个村小组 | 种植技术及加工技术，养殖技术，特色产业及农产品市场信息，餐饮服务，食品存储及加工，安全卫生常识，法律法规常识，按每人脱产培训7天，人均1000元计。 | 技能培训 | 2017 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 600 | 200 | 6 |  | 库区及安置区
3 | 富源县墨红镇摩山村委会摩山至迤山村庄道路硬化项目 | 1303054018 | 富源移民局 | 墨红 | 摩山 | 迤山 | 路长1100m，宽4.0m，垫层厚0.2m，C30砼0.2m。 | 改善交通 | 2017 | 48 | 48 |  |  | 48 | 48 |  |  | 666 | 21 | 9 |  | 独木安置区
4 | 富源县胜境街道青石居委会对果村移民文化活动中心项目 | 1303054025 | 富源移民局 | 胜境 | 青石 | 对果 | 房屋200㎡，硬化广场600㎡,新建篮球场一个，公厕1个，安装太阳能路灯6盏。 | 改善文化生活 | 2017 | 55 | 55 |  |  | 55 | 55 |  |  | 150 | 33 | 0 |  | 洞上库区 | 贫困乡镇
富源县合计4个项目，共投入移民资金188万元。 | [9 empty] | 188 | 188 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 2869 | 291
1 | 宣威市板桥街道歌乐村1组中低产田改造项目 | 1303063022 | 宣威移民局 | 板桥 | 歌乐 | 1至7组 | 中低产田改造1000亩，主要是田间引排水沟渠治理长2公里；新修田间机耕路长2公里，排水口清淤及治理。 | 增加收入 | 2017 | 140 | 100 |  | 40 | 7.5 | 7.5 |  |  | 2109 | 672 | 71 |  | 东屯库区 | 贫困村。云财农〔2016〕249号已安排移民移民专项资金92.5万元，本批补齐7.5万缺口资金
2 | 宣威市田坝镇米田村委会二台坡砂石路建设项目 | 1303064009 | 宣威移民局 | 田坝 | 米田 | 二台坡 | 新修连接四坪村二台坡至米田村公路长4km，宽6m，为新修砂石路。工程全部为新修道路，主要工程量为山石开挖，土地占用，砂石垫层厚20cm。 | 改善交通 | 2017 | 110.74 | 70 | 40.74 |  | 110.74 | 70 | 40.74 |  | 4268 | 87 | 7 |  | 达开库区 | 贫困乡镇。移民专项投资110.74万元，其中40.74万元为生产安置结余资金。
3 | 宣威市东屯村1组道路硬化工程 | 1303064018 | 宣威移民局 | 板桥 | 东屯 | 1至7 | 道路硬化总长4000m（其中一段长3500m，宽4m；一段长450m，宽12m；一段长150m，宽6m）C30混凝土厚25cm，砂石垫层厚15cm；浆砌石挡墙长120m一段。 | 改善交通 | 2017 | 170 | 170 |  |  | 141.5 | 141.5 |  |  | 6218 | 3385 | 230 |  | 东屯库区 | 贫困村。该项目总投资170万元，本期安排141.5万元，缺口28.5万元待下批资金中安排
宣威市合计3个项目，共投入移民资金219万元。 | [9 empty] | 420.74 | 340 | 40.74 | 40 | 259.74 | 219 | 40.74 | 0 | 12595 | 4144
1 | 陆良县芳华镇2017年大中型水库库区和移民安置区产业扶持建设项目 | 1303073002 | 陆良移民局 | 芳华 | 戚家山、双合 | 新民村、双合 | 在戚家山新民村扶持建设1000头规模的肉牛养殖小区1个，建设养牛用房5000㎡(每㎡补助150元），配套排污、清毒等设施。扶持发展无公害蔬菜300亩。 | 增加收入 | 2017 | 140 | 140 |  |  | 140 | 140 |  |  | 1233 | 256 | 0 |  | 永清安置区
2 | 陆良县板桥镇石坝村小庄子组活动场所建设项目 | 1303074023 | 陆良移民局 | 板桥 | 石坝 | 小庄子 | 在石坝小庄子建设二层砖混结构活动用房250㎡）（建筑面积），场地硬化200㎡，绿化面积150㎡，配套围墙、大门等相关设施。 | 改善文化生活 | 2017 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 900 |  | 0 |  | 板桥库区
3 | 陆良县大莫古镇烂泥沟村村级活动场所建设项目 | 1303074026 | 陆良移民局 | 大莫古 | 烂泥沟 | 烂泥沟 | 在烂泥沟村新建三层砖混活动用房480㎡（建筑面积），并配套相关附属设施。 | 改善文化生活 | 2017 | 67 | 67 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1586 | 749 | 10 |  | 毛家村安置区 | 云财农〔2016〕249号已安排移民专项资金65万元，本批补齐2万缺口资金
4 | 陆良县小百户镇炒铁村炒铁组道路硬化 | 1303074004 | 陆良移民局 | 小百户 | 炒铁 | 炒铁 | 对炒铁村内道路硬化长650m，宽5m，路面结构为15cm厚砂石基层＋25cm厚Ｃ25砼面层。路两侧设排水沟，部分路段设Ｃ20混凝土路户。 | 改善交通 | 2017 | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 1120 | 322 | 18 |  | 毛家村安置区 | 贫困乡镇
陆良县合计4个项目，共投入移民资金252万元。 | [9 empty] | 317 | 317 | 0 | 0 | 252 | 252 | 0 | 0 | 4839 | 1327
1 | 师宗县竹基镇蒲草塘村委会阿公果组文化娱乐室项目 | 1303084001 | 师宗移民局 | 竹基 | 蒲草塘 | 阿公果上、中寨 | 框架式结构文化娱乐室两层共 500㎡，占地面积250㎡，硬化场院400㎡. | 改善文化生活 | 2017 | 80 | 80 |  |  | 30 | 30 |  |  | 259 | 66 |  |  | 东风库区 | 云财农〔2016〕249号已安排移民专项资金50万元，本批补齐30万缺口资金
2 | 师宗县大同街道新安村委会五家寨组村内道路建设项目 | 1303082007 | 师宗移民局 | 大同街道办事处 | 新安 | 五家寨 | 硬化村内道路长1300m、宽3.5m，路缘长800m，20cm厚级配碎石基层+C30砼20cm，挡墙长30m，高1.2m。 | 改善交通 | 2017 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 186 | 157 |  |  | 溜子田库区 | 贫困村
师宗县合计2个项目，共投入移民资金80万元。 | [9 empty] | 130 | 130 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 445 | 223
1 | 罗平县鲁布革乡库区移民危房改造项目 | 1303092003 | 鲁布革乡政府 | 鲁布革乡 | 舌坡、罗斯、八大河、六鲁、六朋、当别 | 20个组 | 危房撤除新建20户，每户补助2万元。 | 改善居住条件 | 2017 | 40 | 40 |  |  | 5 | 5 |  |  | 100 | 100 | 47 |  | 天生桥库区 | 贫困村。云财农〔2016〕249号已安排移民专项资金35万元，本批补齐5万缺口资金
2 | 罗平县罗雄街道大明村委会下山丫口组蔬菜种植基地排洪沟建设项目 | 1303093012 | 罗雄街道办 | 罗雄街道 | 大明村委会 | 下山丫口组 | 蔬菜种植基地排洪沟总长400m,内宽2.5m、内高（净高）2.5m，浆砌石沟帮顶宽0.5米、沟帮底宽1.0m，C20素混沟心厚0.2m，开挖土方1764m³,开挖石方756m³，回填土石方600m³，M7.5浆砌石1620m³，C20素混凝土垫底200m³，粉刷2400㎡. | 增加收入 | 2017 | 45 | 45 |  |  | 45 | 45 |  |  | 690 | 39 | 11 |  | 湾子安置区
3 | 罗平县旧屋基乡猴谷公路硬化工程补助项目 | 1303094007 | 罗平县交通局 | 旧屋基乡 | 地安村委会 | 地安村 | 硬化道路全长6.098km，路基宽6.5m，硬化路面宽4.5m，厚0.2m，砼C30。 | 改善交通 | 2017 | 1100 | 45 | 1055 | 0 | 1100 | 45 | 1055 | 0 | 1585 | 0 | 0 |  | 鲁布革库区 | 罗平县重点项目，县财政投资1055万元，
4 | 罗平县鲁布革乡八大河村委会八大河组美丽家园亮化建设项目 | 1303094009 | 鲁布革乡政府 | 鲁布革乡 | 八大河村委会 | 八大河组 | 新安装风、光互补太阳能路灯120盏。 | 改善居住条件 | 2017 | 49 | 49 |  |  | 49 | 49 |  |  | 1163 | 608 | 46 |  | 天生桥库区 | 美丽宜居乡村建设点
罗平县合计4个项目，共投入移民资金144万元。 | [9 empty] | 1234 | 179 | 1055 | 0 | 1199 | 144 | 1055 | 0 | 3538 | 747
1 | 会泽县金钟街道办事处以则村委会9组排灌沟建设项目 | 1303103124 | 金钟街道办 | 金钟街道 | 以则村委会 | 9组 | 红砖小河修三面光水沟1条，长1.8km，沟帮厚0.6m，底宽2m，高1.2m。 | 增加收入 | 2017 | 45 | 45 |  |  | 25 | 25 |  |  | 128 | 90 | 70 |  | 毛家村安置区 | 贫困村，云财农〔2016〕249号已安排移民专项资金20万元，本批补齐25万缺口资金
2 | 会泽县宝云街道办事处卡郎村委会1、3、4组干果产业基地建设项目 | 1303103001 | 宝云街道 | 宝云街道 | 卡郎村委会 | 1、3、4组 | 卡朗希望小学至打把沟全长500m，路面平均宽度3.5m，用C20现浇混凝土厚0.2m，铺设水泥稳定层0.2m厚，挡墙建设全长150m，平均高度1.5m，上口0.6m，下口1m，共计180m³，下挡墙70m，平均高度2m，上口0.6m，下口1m，DN400混凝土涵管3道18m铺设安装。 | 增加收入 | 2017 | 29 | 29 |  |  | 29 | 29 |  |  | 186 | 72 | 67 |  | 金乐库区 | 贫困村
3 | 会泽县娜姑镇石门坎村委会绿差坪小组产业配套项目 | 1303103201 | 娜姑镇政府 | 娜姑镇 | 石门坎村委会 | 绿差坪小组 | 安装直径30cm钢管830m，建冲水闸3个，c20混凝土管道支墩24个。 | 增加收入 | 2017 | 48 | 48 |  |  | 48 | 48 |  |  | 557 | 95 | 18 |  | 毛家村安置区 | 贫困乡镇
4 | 会泽县娜姑镇乐里村委会7组农田水利灌溉项目 | 1303103220 | 娜姑镇政府 | 娜姑镇 | 乐里村委会 | 7组 | 新建三面光排灌沟渠长1160m，沟宽0.5m，深0.8m，C20混凝土浇筑沟帮厚0.2m，赶底厚0.1m；土方开挖外运2400m³。 | 改善灌溉 | 2017 | 42 | 42 |  |  | 42 | 42 |  |  | 1530 | 693 | 18 |  | 毛家村安置区 | 属于“十三五”脱贫攻坚方案内项目
5 | 会泽县待补镇待补社区14组文化活动广场建设项目 | 1303104005 | 待补镇政府 | 待补镇 | 待补社区 | 14组 | 硬化活动场地2500㎡。面层C25混凝土厚0.2m。 | 改善居住条件 | 2017 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 533 | 314 |  |  | 毛家村安置区
6 | 会泽县者海镇阿依卡村委会1至6组道路硬化建设项目 | 1303104046 | 者海镇政府 | 者海镇 | 阿依卡村委会 | 3组 | 硬化道路长800m，宽4m，C30混凝土浇筑厚0.2m；支砌挡墙130方；土方开挖外运110方。 | 改善交通 | 2017 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 3201 | 18 |  |  | 毛家村安置区
7 | 会泽县上村乡大松树村委会小龙潭桥至岩脚、大坪子小组路桥挡墙建设项目 | 1303104095 | 上村乡政府 | 上村乡 | 大松树村委会 | 岩脚、大坪子小组 | 建村组道路桥挡墙500m，上口宽0.8m，下口1.5m，高2m。 | 改善交通 | 2017 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 450 | 131 | 73 |  | 毛家村安置区 | 贫困乡镇
8 | 会泽县第三批大中型水库移民避险解困县级配套资金项目 | 1303101001 | 娜姑、乐业、大井、迤车、田坝、金钟、待补镇人民政府 | 7个乡镇街道 | 43个村委会 |  | 1.帮扶实施第三批避险解困项目1372户3974人的房屋建设。其中，金钟街道651户1802人，娜姑镇66户269人，田坝乡312户857人，大井镇6户6人，乐业镇88户313人，待补镇245户712人，迤车镇4户15人。2.实施5个新建安置点的基础设施配套项目。 | 避险解困 | 2017 | 17730.8 | 15896 |  | 1834.8 | 2276.8 | 442 |  | 1834.8 | 13909 | 3974 | 2544 |  | 毛家村安置区 | 云财农〔2016〕260号已安排移民专项资金170万元，本批安排442万元作为地方配套。避险解困配套 还下欠977.6万元
会泽县合计8个项目，共投入移民资金706万元。 | [9 empty] | 18014.8 | 16180 | 0 | 1834.8 | 2540.8 | 706 | 0 | 1834.8 | 20494 | 5387

## 麒麟
附件2
曲靖市2017年第一批大中型水库库区基金及移民后期扶持资金项目计划表
编制单位：曲靖市移民开发局 曲靖市财政局 2017年7月4日 单位：万元、人
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目 建设 单位 | 建设地点 |  |  | 建设内容及规模 | 设计 效益 | 起止年限 | 总投资（万元） |  |  |  | 年度投资（万元） |  |  |  | 受益情况 |  |  | 立项 批准文号 | 水库 名称 | 备注
|  |  |  | 乡 | 村 | 组 |  |  |  | 合计 | 移民专项资金 | 其他专项资金 | 自筹 | 合计 | 移民专项资金 | 其他专项资金 | 自筹 | 总人口 | 移民 人数 | 建档立卡贫困移民人数
1 | 麒麟区潇湘街道冷家屯村委会蔬菜基地建设项目 | 1303013014 | 冷家屯村委会 | 潇湘 | 冷家屯 | 冷家屯 | 建蔬菜基地50亩，钢架大棚45个，单棚面积4.5×400m，M7.5浆砌石支砌蓄水池1个400m³,M7.5浆砌石支砌引水渠长200m，过水断面60×60cm,砖砌大棚间沟渠长1500m，过水断面40×40cm，建砂石机耕路长130m，宽3.5m。由移民专项资金所建固定资产属村集体所有，村集体将固定资产承包给个人，收取一定数额的承包费，用于公益事业支出。 | 增加收入 | 2017 | 58 | 30 |  | 28 | 58 | 30 | 0 | 28 | 1655 | 45 |  |  | 潇湘安置区
2 | 麒麟区东山镇卑舍村委会阿石堵“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目 | 1303014019 | 卑舍村委会 | 东山 | 卑舍 | 阿石堵 | 建文化活动1幢，二层、框架结构，建筑面积289m2，建红白理事会钢架棚280m2，硬化广场900m2、硬化农户门口场地6000m2，支砌花台450m2，安装太阳能路灯30盏，绿化1000m2 | 改善居住条件 | 2017 | 191 | 170 |  | 21 | 191 | 170 | 0 | 21 | 275 | 255 | 0 |  | 独木库区
3 | 麒麟区东山镇水井村委会石板沟村民小组石板沟至江边道路硬化工程 | 1303014024 | 水井村委会 | 东山 | 水井 | 石板沟 | 硬化石板沟至江边道路1400m，宽4m，路面结构为20cm厚C30砼+10cm厚级配碎石垫层及排水设施等。 | 改善交通 | 2017 | 65 | 55 |  | 10 | 65 | 55 | 0 | 10 | 431 | 424 | 13 |  | 独木库区
4 | 麒麟区潇湘街道石灰窑村委会下营文化活动室建设项目 | 1303014092 | 石灰窑村委会 | 潇湘 | 石灰窑 | 下营 | 建文化活动室1幢，二层框架结构，建筑面积340㎡、硬化场地400㎡、结构为15cm厚C30砼+20cm厚块石垫层。 | 改善文化生活 | 2017 | 61 | 40 | 17 | 4 | 61 | 40 | 17 | 4 | 312 | 30 | 0 |  | 潇湘安置区
麒麟区合计4个项目，共投入移民资金295万元。 | [9 empty] | 375 | 295 | 17 | 63 | 375 | 295 | 17 | 63 | 2673 | 754

## 经开区
附件2
曲靖市2017年第一批大中型水库库区基金及移民后期扶持资金项目计划表
编制单位：曲靖市移民开发局 曲靖市财政局 2017年7月4日 单位：万元、人
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目 建设 单位 | 建设地点 |  |  | 建设内容及规模 | 设计 效益 | 起止年限 | 总投资（万元） |  |  |  | 年度投资（万元） |  |  |  | 受益情况 |  |  | 立项 批准文号 | 水库 名称 | 备注
|  |  |  | 乡 | 村 | 组 |  |  |  | 合计 | 移民专项资金 | 其他专项资金 | 自筹 | 合计 | 移民专项资金 | 其他专项资金 | 自筹 | 总人口 | 移民 人数 | 建档立卡贫困移民人数
1 | 曲靖经开区翠峰街道晏官屯社区大晏二村至黄家冲村道路亮化工程 | 1303024004 | 翠峰街道 | 翠峰 | 晏官屯 | 大晏二村、黄家冲 | 道路全长600m，沿线安装太阳能路灯25盏。 | 改善居住条件 | 2017 | 26 | 25 |  | 1 | 6 | 5 |  | 1 | 865 | 88 | 0 |  | 西河安置区 | 已在2017年中央水库后期扶持基金安排移民资金20万元，本批补齐5万缺口资金
2 | 曲靖经开区翠峰街道晏官屯社区大晏一村至小晏官屯村道路亮化工程 | 1303024005 | 翠峰街道 | 翠峰 | 晏官屯 | 大晏一村、小晏官屯 | 道路全长250m，沿线安装太阳能路灯10盏。 | 改善交通 | 2017 | 11 | 10 |  | 1 | 11 | 10 |  | 1 | 663 | 60 | 0 |  | 西河安置区
经开区合计2个项目，共投入移民资金15万元。 | [9 empty] | 37 | 35 | 0 | 2 | 17 | 15 | 0 | 2 | 1528 | 148

## 沾益
附件2
曲靖市2017年第一批大中型水库库区基金及移民后期扶持资金项目计划表
编制单位：曲靖市移民开发局 曲靖市财政局 2017年7月4日 单位：万元、人
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目 建设 单位 | 建设地点 |  |  | 建设内容及规模 | 设计 效益 | 起止年限 | 总投资（万元） |  |  |  | 年度投资（万元） |  |  |  | 受益情况 |  |  | 立项 批准文号 | 水库 名称 | 备注
|  |  |  | 乡 | 村 | 组 |  |  |  | 合计 | 移民专项资金 | 其他专项资金 | 自筹 | 合计 | 移民专项资金 | 其他专项资金 | 自筹 | 总人口 | 移民 人数 | 建档立卡贫困移民人数
1 | 沾益区大坡乡烟子冲村级活动场所建设工程 | 1303034008 | 沾益移民局 | 大坡 | 烟子冲村 | 烟子冲村 | 建设文化活动室90㎡，房屋结构为全框架结构，排水、绿化等相关附属设施。 | 改善文化生活 | 2017 | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  | 310 | 7 |  |  | 西河安置区 | 贫困乡镇
2 | 沾益区炎方乡麦地村委会出村道路硬化 | 1303034024 | 沾益移民局 | 炎方 | 麦地村委会 | 麦地村 | 硬化道路全长1.7㎞,宽4m,采用c30水泥混凝土路面，结构层为15㎝碎石垫层+20㎝水泥混凝土面层。 | 改善交通 | 2017 | 86 | 86 |  |  | 86 | 86 |  |  | 864 | 165 | 4 |  | 新屯安置区
3 | 沾益区炎方乡五拐村委会大村子至田基沟道路硬化工程 | 1303034046 | 沾益移民局 | 炎方 | 五拐村 | 大村子、田基沟 | 硬化道路全长2.2㎞,宽4m,采用c30水泥混凝土路面，结构层为15㎝碎石垫层+20㎝水泥混凝土面层。 | 改善交通 | 2017 | 90 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  | 1760 | 294 |  |  | 偏桥库区
4 | 沾益区金龙街道桃园社区桃园大村新建干渠治理工程 | 1303034070 | 沾益移民局 | 金龙街道 | 桃园社区 | 桃园大村 | 治理河道长1000m，两面M7.5毛石支砌，石方2500m³。 | 改善灌溉 | 2017 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 2143 | 34 | 1 |  | 洞上安置区
沾益区合计4个项目，共投入移民资金250万元。 | [9 empty] | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 5077 | 500

## 马龙
附件2
曲靖市2017年第一批大中型水库库区基金及移民后期扶持资金项目计划表
编制单位：曲靖市移民开发局 曲靖市财政局 2017年7月4日 单位：万元、人
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目 建设 单位 | 建设地点 |  |  | 建设内容及规模 | 设计 效益 | 起止年限 | 总投资（万元） |  |  |  | 年度投资（万元） |  |  |  | 受益情况 |  |  | 立项 批准文号 | 水库 名称 | 备注
|  |  |  | 乡 | 村 | 组 |  |  |  | 合计 | 移民专项资金 | 其他专项资金 | 自筹 | 合计 | 移民专项资金 | 其他专项资金 | 自筹 | 总人口 | 移民 人数 | 建档立卡贫困移民人数
1 | 马龙县月望乡深沟村委会火烧箐村内道路硬化项目 | 1303044005 | 月望乡政府 | 月望 | 深沟 | 火烧箐 | 硬化村内道路3条，总长2500m，宽3m，厚0.2m。 | 改善交通 | 2017 | 72 | 49 |  | 23 | 72 | 49 |  | 23 | 759 | 49 | 5 |  | 潇湘安置区 | 贫困乡镇
马龙县合计1个项目，共投入移民资金49万元。 | [9 empty] | 72 | 49 | 0 | 23 | 72 | 49 | 0 | 23 | 759 | 49

## 富源
附件2
曲靖市2017年第一批大中型水库库区基金及移民后期扶持资金项目计划表
编制单位：曲靖市移民开发局 曲靖市财政局 2017年7月4日 单位：万元、人
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目 建设 单位 | 建设地点 |  |  | 建设内容及规模 | 设计 效益 | 起止年限 | 总投资（万元） |  |  |  | 年度投资（万元） |  |  |  | 受益情况 |  |  | 立项 批准文号 | 水库 名称 | 备注
|  |  |  | 乡 | 村 | 组 |  |  |  | 合计 | 移民专项资金 | 其他专项资金 | 自筹 | 合计 | 移民专项资金 | 其他专项资金 | 自筹 | 总人口 | 移民 人数 | 建档立卡贫困移民人数
1 | 富源县墨红镇世依村委会世依村移民文化活动中心建设项目 | 1303054019 | 富源移民局 | 墨红 | 世依 | 跌水 | 房屋260㎡，硬化广场600㎡,公厕1个。 | 改善文化生活 | 2017 | 65 | 65 |  |  | 65 | 65 |  |  | 1453 | 37 | 0 |  | 独木安置区
2 | 富源县农业实用技术培训项目 | 1303053002 | 富源移民局 | 4个镇 | 8个村委会 | 16个村小组 | 种植技术及加工技术，养殖技术，特色产业及农产品市场信息，餐饮服务，食品存储及加工，安全卫生常识，法律法规常识，按每人脱产培训7天，人均1000元计。 | 技能培训 | 2017 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 600 | 200 | 6 |  | 库区及安置区
3 | 富源县墨红镇摩山村委会摩山至迤山村庄道路硬化项目 | 1303054018 | 富源移民局 | 墨红 | 摩山 | 迤山 | 路长1100m，宽4.0m，垫层厚0.2m，C30砼0.2m。 | 改善交通 | 2017 | 48 | 48 |  |  | 48 | 48 |  |  | 666 | 21 | 9 |  | 独木安置区
4 | 富源县胜境街道青石居委会对果村移民文化活动中心项目 | 1303054025 | 富源移民局 | 胜境 | 青石 | 对果 | 房屋200㎡，硬化广场600㎡,新建篮球场一个，公厕1个，安装太阳能路灯6盏。 | 改善文化生活 | 2017 | 55 | 55 |  |  | 55 | 55 |  |  | 150 | 33 | 0 |  | 洞上库区 | 贫困乡镇
富源县合计4个项目，共投入移民资金188万元。 | [9 empty] | 188 | 188 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 2869 | 291

## 陆良
附件2
曲靖市2017年第一批大中型水库库区基金及移民后期扶持资金项目计划表
编制单位：曲靖市移民开发局 曲靖市财政局 2017年7月4日 单位：万元、人
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目 建设 单位 | 建设地点 |  |  | 建设内容及规模 | 设计 效益 | 起止年限 | 总投资（万元） |  |  |  | 年度投资（万元） |  |  |  | 受益情况 |  |  | 立项 批准文号 | 水库 名称 | 备注
|  |  |  | 乡 | 村 | 组 |  |  |  | 合计 | 移民专项资金 | 其他专项资金 | 自筹 | 合计 | 移民专项资金 | 其他专项资金 | 自筹 | 总人口 | 移民 人数 | 建档立卡贫困移民人数
1 | 陆良县芳华镇2017年大中型水库库区和移民安置区产业扶持建设项目 | 1303073002 | 陆良移民局 | 芳华 | 戚家山、双合 | 新民村、双合 | 在戚家山新民村扶持建设1000头规模的肉牛养殖小区1个，建设养牛用房5000㎡(每㎡补助150元），配套排污、清毒等设施。扶持发展无公害蔬菜300亩。 | 增加收入 | 2017 | 140 | 140 |  |  | 140 | 140 |  |  | 1233 | 256 | 0 |  | 永清安置区
2 | 陆良县板桥镇石坝村小庄子组活动场所建设项目 | 1303074023 | 陆良移民局 | 板桥 | 石坝 | 小庄子 | 在石坝小庄子建设二层砖混结构活动用房250㎡）（建筑面积），场地硬化200㎡，绿化面积150㎡，配套围墙、大门等相关设施。 | 改善文化生活 | 2017 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 900 |  | 0 |  | 板桥库区
3 | 陆良县大莫古镇烂泥沟村村级活动场所建设项目 | 1303074026 | 陆良移民局 | 大莫古 | 烂泥沟 | 烂泥沟 | 在烂泥沟村新建三层砖混活动用房480㎡（建筑面积），并配套相关附属设施。 | 改善文化生活 | 2017 | 67 | 67 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1586 | 749 | 10 |  | 毛家村安置区 | 已在2017年中央水库后期扶持基金安排移民资金65万元，本批补齐2万缺口资金
4 | 陆良县小百户镇炒铁村炒铁组道路硬化 | 1303074004 | 陆良移民局 | 小百户 | 炒铁 | 炒铁 | 对炒铁村内道路硬化长650m，宽5m，路面结构为15cm厚砂石基层＋25cm厚Ｃ25砼面层。路两侧设排水沟，部分路段设Ｃ20混凝土路户。 | 改善交通 | 2017 | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 1120 | 322 | 18 |  | 毛家村安置区 | 贫困乡镇
陆良县合计4个项目，共投入移民资金252万元。 | [9 empty] | 317 | 317 | 0 | 0 | 252 | 252 | 0 | 0 | 4839 | 1327

## 师宗
附件2
曲靖市2017年第一批大中型水库库区基金及移民后期扶持资金项目计划表
编制单位：曲靖市移民开发局 曲靖市财政局 2017年7月4日 单位：万元、人
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目 建设 单位 | 建设地点 |  |  | 建设内容及规模 | 设计 效益 | 起止年限 | 总投资（万元） |  |  |  | 年度投资（万元） |  |  |  | 受益情况 |  |  | 立项 批准文号 | 水库 名称 | 备注
|  |  |  | 乡 | 村 | 组 |  |  |  | 合计 | 移民专项资金 | 其他专项资金 | 自筹 | 合计 | 移民专项资金 | 其他专项资金 | 自筹 | 总人口 | 移民 人数 | 建档立卡贫困移民人数
1 | 师宗县竹基镇蒲草塘村委会阿公果组文化娱乐室项目 | 1303084001 | 师宗移民局 | 竹基 | 蒲草塘 | 阿公果上、中寨 | 框架式结构文化娱乐室两层共 500㎡，占地面积250㎡，硬化场院400㎡. | 改善文化生活 | 2017 | 80 | 80 |  |  | 30 | 30 |  |  | 259 | 66 |  |  | 东风库区 | 已在2017年中央水库后期扶持基金安排移民资金50万元，本批补齐30万缺口资金
2 | 师宗县大同街道新安村委会五家寨组村内道路建设项目 | 1303082007 | 师宗移民局 | 大同街道办事处 | 新安 | 五家寨 | 硬化村内道路长1300m、宽3.5m，路缘长800m，20cm厚级配碎石基层+C30砼20cm，挡墙长30m，高1.2m。 | 改善交通 | 2017 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 186 | 157 |  |  | 溜子田库区 | 贫困村
师宗县合计2个项目，共投入移民资金80万元。 | [9 empty] | 130 | 130 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 445 | 223

## 罗平
附件2
曲靖市2017年第一批大中型水库库区基金及移民后期扶持资金项目计划表
编制单位：曲靖市移民开发局 曲靖市财政局 2017年7月4日 单位：万元、人
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目 建设 单位 | 建设地点 |  |  | 建设内容及规模 | 设计 效益 | 起止年限 | 总投资（万元） |  |  |  | 年度投资（万元） |  |  |  | 受益情况 |  |  | 立项 批准文号 | 水库 名称 | 备注
|  |  |  | 乡 | 村 | 组 |  |  |  | 合计 | 移民专项资金 | 其他专项资金 | 自筹 | 合计 | 移民专项资金 | 其他专项资金 | 自筹 | 总人口 | 移民 人数 | 建档立卡贫困移民人数
1 | 罗平县鲁布革乡库区移民危房改造项目 | 1303092003 | 鲁布革乡政府 | 鲁布革乡 | 舌坡、罗斯、八大河、六鲁、六朋、当别 | 20个组 | 危房撤除新建20户，每户补助2万元。 | 改善居住条件 | 2017 | 40 | 40 |  |  | 5 | 5 |  |  | 100 | 100 | 47 |  | 天生桥库区 | 贫困村。已在2017年中央水库后期扶持基金安排移民资金35万元，本批补齐5万缺口资金
2 | 罗平县罗雄街道大明村委会下山丫口组蔬菜种植基地排洪沟建设项目 | 1303093012 | 罗雄街道办 | 罗雄街道 | 大明村委会 | 下山丫口组 | 蔬菜种植基地排洪沟总长400m,内宽2.5m、内高（净高）2.5m，浆砌石沟帮顶宽0.5米、沟帮底宽1.0m，C20素混沟心厚0.2m，开挖土方1764m³,开挖石方756m³，回填土石方600m³，M7.5浆砌石1620m³，C20素混凝土垫底200m³，粉刷2400㎡. | 增加收入 | 2017 | 45 | 45 |  |  | 45 | 45 |  |  | 690 | 39 | 11 |  | 湾子安置区
3 | 罗平县旧屋基乡猴谷公路硬化工程补助项目 | 1303094007 | 罗平县交通局 | 旧屋基乡 | 地安村委会 | 地安村 | 硬化道路全长6.098km，路基宽6.5m，硬化路面宽4.5m，厚0.2m，砼C30。 | 改善交通 | 2017 | 1100 | 45 | 1055 | 0 | 1100 | 45 | 1055 | 0 | 1585 | 0 | 0 |  | 鲁布革库区 | 罗平县重点项目，县财政投资1055万元，
4 | 罗平县鲁布革乡八大河村委会八大河组美丽家园亮化建设项目 | 1303094009 | 鲁布革乡政府 | 鲁布革乡 | 八大河村委会 | 八大河组 | 新安装风、光互补太阳能路灯120盏。 | 改善居住条件 | 2017 | 49 | 49 |  |  | 49 | 49 |  |  | 1163 | 608 | 46 |  | 天生桥库区 | 美丽宜居乡村建设点
罗平县合计4个项目，共投入移民资金144万元。 | [9 empty] | 1234 | 179 | 1055 | 0 | 1199 | 144 | 1055 | 0 | 3538 | 747

## 会泽
附件2
曲靖市2017年第一批大中型水库库区基金及移民后期扶持资金项目计划表
编制单位：曲靖市移民开发局 曲靖市财政局 2017年7月4日 单位：万元、人
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目 建设 单位 | 建设地点 |  |  | 建设内容及规模 | 设计 效益 | 起止年限 | 总投资（万元） |  |  |  | 年度投资（万元） |  |  |  | 受益情况 |  |  | 立项 批准文号 | 水库 名称 | 备注
|  |  |  | 乡 | 村 | 组 |  |  |  | 合计 | 移民专项资金 | 其他专项资金 | 自筹 | 合计 | 移民专项资金 | 其他专项资金 | 自筹 | 总人口 | 移民 人数 | 建档立卡贫困移民人数
1 | 会泽县金钟街道办事处以则村委会9组排灌沟建设项目 | 1303103124 | 金钟街道办 | 金钟街道 | 以则村委会 | 9组 | 红砖小河修三面光水沟1条，长1.8km，沟帮厚0.6m，底宽2m，高1.2m。 | 增加收入 | 2017 | 45 | 45 |  |  | 25 | 25 |  |  | 128 | 90 | 70 |  | 毛家村安置区 | 贫困村，已在2017年中央水库后期扶持基金安排移民资金20万元，本批补齐25万缺口资金
2 | 会泽县宝云街道办事处卡郎村委会1、3、4组干果产业基地建设项目 | 1303103001 | 宝云街道 | 宝云街道 | 卡郎村委会 | 1、3、4组 | 卡朗希望小学至打把沟全长500m，路面平均宽度3.5m，用C20现浇混凝土厚0.2m，铺设水泥稳定层0.2m厚，挡墙建设全长150m，平均高度1.5m，上口0.6m，下口1m，共计180m³，下挡墙70m，平均高度2m，上口0.6m，下口1m，DN400混凝土涵管3道18m铺设安装。 | 增加收入 | 2017 | 29 | 29 |  |  | 29 | 29 |  |  | 186 | 72 | 67 |  | 金乐库区 | 贫困村
3 | 会泽县娜姑镇石门坎村委会绿差坪小组产业配套项目 | 1303103201 | 娜姑镇政府 | 娜姑镇 | 石门坎村委会 | 绿差坪小组 | 安装直径30cm钢管830m，建冲水闸3个，c20混凝土管道支墩24个。 | 增加收入 | 2017 | 48 | 48 |  |  | 48 | 48 |  |  | 557 | 95 | 18 |  | 毛家村安置区 | 贫困乡镇
4 | 会泽县娜姑镇乐里村委会7组农田水利灌溉项目 | 1303103220 | 娜姑镇政府 | 娜姑镇 | 乐里村委会 | 7组 | 新建三面光排灌沟渠长1160m，沟宽0.5m，深0.8m，C20混凝土浇筑沟帮厚0.2m，赶底厚0.1m；土方开挖外运2400m³。 | 改善灌溉 | 2017 | 42 | 42 |  |  | 42 | 42 |  |  | 1530 | 693 | 18 |  | 毛家村安置区 | 属于“十三五”脱贫攻坚方案内项目
5 | 会泽县待补镇待补社区14组文化活动广场建设项目 | 1303104005 | 待补镇政府 | 待补镇 | 待补社区 | 14组 | 硬化活动场地2500㎡。面层C25混凝土厚0.2m。 | 改善居住条件 | 2017 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 533 | 314 |  |  | 毛家村安置区
6 | 会泽县者海镇阿依卡村委会1至6组道路硬化建设项目 | 1303104046 | 者海镇政府 | 者海镇 | 阿依卡村委会 | 3组 | 硬化道路长800m，宽4m，C30混凝土浇筑厚0.2m；支砌挡墙130方；土方开挖外运110方。 | 改善交通 | 2017 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 3201 | 18 |  |  | 毛家村安置区
7 | 会泽县上村乡大松树村委会小龙潭桥至岩脚、大坪子小组路桥挡墙建设项目 | 1303104095 | 上村乡政府 | 上村乡 | 大松树村委会 | 岩脚、大坪子小组 | 建村组道路桥挡墙500m，上口宽0.8m，下口1.5m，高2m。 | 改善交通 | 2017 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 450 | 131 | 73 |  | 毛家村安置区 | 贫困乡镇
8 | 会泽县第三批大中型水库移民避险解困县级配套资金项目 | 1303101001 | 娜姑、乐业、大井、迤车、田坝、金钟、待补镇人民政府 | 7个乡镇街道 | 43个村委会 |  | 1.帮扶实施第三批避险解困项目1372户3974人的房屋建设。其中，金钟街道651户1802人，娜姑镇66户269人，田坝乡312户857人，大井镇6户6人，乐业镇88户313人，待补镇245户712人，迤车镇4户15人。2.实施5个新建安置点的基础设施配套项目。 | 避险解困 | 2017 | 17730.8 | 15896 |  | 1834.8 | 2276.8 | 442 |  | 1834.8 | 13909 | 3974 | 2544 |  | 毛家村安置区 | 已在2016年度省级第五批库区基金中安排170万元，本批安排442万元作为县级配套资金，下欠配套资金977.6万元待后安排
会泽县合计8个项目，共投入移民资金706万元。 | [9 empty] | 18014.8 | 16180 | 0 | 1834.8 | 2540.8 | 706 | 0 | 1834.8 | 20494 | 5387

## 宣威
附件2
曲靖市2017年第一批大中型水库库区基金及移民后期扶持资金项目计划表
编制单位：曲靖市移民开发局 曲靖市财政局 2017年7月4日 单位：万元、人
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目 建设 单位 | 建设地点 |  |  | 建设内容及规模 | 设计 效益 | 起止年限 | 总投资（万元） |  |  |  | 年度投资（万元） |  |  |  | 受益情况 |  |  | 立项 批准文号 | 水库 名称 | 备注
|  |  |  | 乡 | 村 | 组 |  |  |  | 合计 | 移民专项资金 | 其他专项资金 | 自筹 | 合计 | 移民专项资金 | 其他专项资金 | 自筹 | 总人口 | 移民 人数 | 建档立卡贫困移民人数
1 | 宣威市板桥街道歌乐村1组中低产田改造项目 | 1303063022 | 宣威移民局 | 板桥 | 歌乐 | 1至7组 | 中低产田改造1000亩，主要是田间引排水沟渠治理长2公里；新修田间机耕路长2公里，排水口清淤及治理。 | 增加收入 | 2017 | 140 | 100 |  | 40 | 7.5 | 7.5 |  |  | 2109 | 672 | 71 |  | 东屯库区 | 贫困村。已在2017年中央水库后期扶持基金安排移民资金92.5万元，本批补齐7.5万缺口资金
2 | 宣威市田坝镇米田村委会二台坡砂石路建设项目 | 1303064009 | 宣威移民局 | 田坝 | 米田 | 二台坡 | 新修连接四坪村二台坡至米田村公路长4km，宽6m，为新修砂石路。工程全部为新修道路，主要工程量为山石开挖，土地占用，砂石垫层厚20cm。 | 改善交通 | 2017 | 110.74 | 70 | 40.74 |  | 110.74 | 70 | 40.74 |  | 4268 | 87 | 7 |  | 达开库区 | 贫困乡镇。移民专项投资110.74万元，其中40.74万元为生产安置结余资金
3 | 宣威市东屯村1组道路硬化工程 | 1303064018 | 宣威移民局 | 板桥 | 东屯 | 1至7 | 道路硬化总长4000m（其中一段长3500m，宽4m；一段长450m，宽12m；一段长150m，宽6m）C30混凝土厚25cm，砂石垫层厚15cm；浆砌石挡墙长120m一段。 | 改善交通 | 2017 | 170 | 170 |  |  | 141.5 | 141.5 |  |  | 6218 | 3385 | 230 |  | 东屯库区 | 贫困村。该项目总投资170万元，本期安排141.5万元，缺口28.5万元待下批资金中安排
宣威市合计3个项目，共投入移民资金219万元。 | [9 empty] | 420.74 | 340 | 40.74 | 40 | 259.74 | 219 | 40.74 | 0 | 12595 | 4144